## 入力用
| 入力シート | [17 empty] | 自動 | [12 empty] | 建築 |  | A | B | C | Ｄ | Ｅ |  | 住所 | 高専検査職員130401現在
| 年度 |  | 31 |  | 年 |  | 月 | ←色の付いたセルのみ編集して下さい。 | [23 empty] | 電気 | 1 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 函館工業高等専門学校 | 0138-59-6326 | 0138-59-6310 | 函館工業高等専門学校 | 総務課営繕係 | 函館高専営繕係 | 北海道函館市戸倉町14番１号 | 相内 征也 | 独立行政法人 国立高等専門学校機構 仙台高等専門学校施設課 | 21 | 1 | 1 | 00 | 日
[19 empty] | リストから選択 | [12 empty] | 機械 | 2 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 苫小牧工業高等専門学校 | 0144-67-8904 | 0144-67-0814 | 苫小牧工業高等専門学校 | 総務課施設管理係 | 苫小牧高専施設管理係 | 北海道苫小牧市字錦岡443番地 | 六家 英紀 | 独立行政法人 国立高等専門学校機構本部事務局施設部整備課 | 22 | 2 | 2 | 05 | 月
| 発注者 | [30 empty] | EV | 3 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 釧路工業高等専門学校 | 0154-57-7218 | 0154-57-5360 | 釧路工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 釧路高専施設係 | 北海道釧路市大楽毛西2丁目32番1号 | 鈴木 惠子 |  | 23 | 3 | 3 | 10 | 火
[19 empty] | 手入力 | [13 empty] | 4 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 旭川工業高等専門学校 | 0166-55-8118 | 0166-55-8083 | 旭川工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 旭川高専施設係 | 北海道旭川市春光台2条2丁目1番6号 | 小笠原 守 |  | 24 | 4 | 4 | 15 | 水
| 工事場所 |  | #N/A | [13 empty] | ※表示に不都合がある場合は直接入力で修正する。 | [15 empty] | 5 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 八戸工業高等専門学校 | 0178-27-7334 | 0178-27-4092 | 八戸工業高等専門学校 | 総務課調達・施設係 | 八戸高専調達・施設係 | 青森県八戸市田面木字上野平16-1 | 橋本 美佐子 |  | 25 | 5 | 5 | 20 | 木
[32 empty] | ○ | 6 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 一関工業高等専門学校 | 0191-24-4713 | 0191-24-3622 | 一関工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 一関高専施設係 | 岩手県一関市萩荘字高梨 | 中山 美喜也 |  | 26 | 6 | 6 | 25 | 金
| 設計、監理 |  | 1 | 0 | [28 empty] | 7 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 宮城工業高等専門学校 | 022-381-0260 | 022-381-0706 | 仙台高等専門学校 | 施設課施設管理係 | 仙台高専施設管理係 | 宮城県名取市愛島塩手字野田山48 | 加藤 春夫 |  | 27 | 7 | 7 | 30 | 土
|  |  | 2 | 独立行政法人国立高等専門学校機構本部事務局施設部整備課 | [27 empty] | 整備課主体 | 8 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 仙台電波工業高等専門学校 | 022-391-5525 | 022-391-6145 | 仙台高等専門学校 | 施設課施設係 | 仙台高専施設係 | 宮城県仙台市青葉区愛子中央4丁目16番1号 | 加藤 春夫 |  | 28 | 8 | 8 | 35
[32 empty] | 高専主体 | 9 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 秋田工業高等専門学校 | 018-847-6015 | 018-847-0371 | 秋田工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 秋田高専施設係 | 秋田県秋田市飯島文京町１番１号 | 石川 勉 |  | 29 | 9 | 9 | 40
| 工事種別 |  | 建築 | ※必ず選択すること（土木の場合も建築として下さい） | [7 empty] | 監理種別 | 高専主体 | [19 empty] | 10 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 鶴岡工業高等専門学校 | 0235-25-9022 | 0235-25-8191 | 鶴岡工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 鶴岡高専施設係 | 山形県鶴岡市大字井岡字沢田104 | 土門 貞三 |  | 30 | 10 | 10 | 45
|  |  | ↑印刷時にここを変更することで、各シート建電管の内容に自動で変更されます。 | [8 empty] | 建築 | 高専主体 | ｛ |  | ※「施設課主体」：各施設課において現場監理を行う場合に選択する。 | [16 empty] | 11 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 福島工業高等専門学校 | 0246-46-0725 | 0246-46-0729 | 福島工業高等専門学校 | 総務課施設管理係 | 福島高専施設管理係 | 福島県いわき市平上荒川字長尾30 | 石川 白 |  | 31 | 11 | 11 | 50
|  |  | 年 | 月 | 日 | 曜日 | [5 empty] | 電気 | 高専主体 |  |  | ※「高専主体」：各高専にて現場監理を行い、施設課はスポット監理を行う場合に選択する。 | [16 empty] | 12 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 茨城工業高等専門学校 | 029-271-2819 | 029-271-2813 | 茨城工業高等専門学校 | 総務課施設管理係 | 茨城高専施設管理係 | 茨城県ひたちなか市中根866 | 菅原 章 |  |  | 12 | 12 | 55
| 契約日 |  | 0 | 1 | 0 | 土 | ←下表より自動転記のため、直接入力禁止！ |  |  |  |  | 機械 | 高専主体 |  |  | ※ 高専単独で現場監理を行う場合は、リスト選択を行わない。（「施設課主体」・「高専主体」どちらの表示でも可） | [16 empty] | 13 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 小山工業高等専門学校 | 0285-20-2133 | 0285-20-2881 | 小山工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 小山高専施設係 | 栃木県小山市大字中久喜771 | 櫻井 孝幸 |  |  |  | 13
| 変更契約日 |  | ○○ | ○○ | ○○ | ○ | ←手入力 | [25 empty] | 14 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 群馬工業高等専門学校 | 027-254-9037 | 027-254-9045 | 群馬工業高等専門学校 | 総務課施設管理係 | 群馬高専施設管理係 | 群馬県前橋市鳥羽町580番地 | 渡邉 幸男 |  |  |  | 14
| 着工日 |  | 0 | 1 | 0 | 土 | ←下表より自動転記のため、直接入力禁止！ | [25 empty] | 15 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 木更津工業高等専門学校 | 0438-30-4029 | 0438-30-4033 | 木更津工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 木更津高専施設係 | 千葉県木更津市清見台東2丁目11番1号 | 萩原 隆一 |  |  |  | 15
[33 empty] | 16 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 東京工業高等専門学校 | 042-668-5309 | 042-668-5091 | 東京工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 東京高専施設係 | 東京都八王子市椚田町1220-2 | 五十嵐 利光 |  |  |  | 16
| 完成期限 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ←下表より自動転記のため、直接入力禁止！ | [25 empty] | 17 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 長岡工業高等専門学校 | 0258-34-9325 | 0258-34-9327 | 長岡工業高等専門学校 | 総務課契約・施設グループ | 長岡高専契約・施設グループ | 新潟県長岡市西片貝町888番地 | 山谷 利明 |  |  |  | 17
| 変更完成期限 |  | ○○ | ○○ | ○○ | ○ | ←手入力 | [11 empty] | ↓担当が居ないときはスペースを入力しないとリンク先でゼロが表示される。 | [13 empty] | 18 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 富山工業高等専門学校 | 076-493-5496 | 076-493-5404 | 富山高等専門学校 | 管理課施設第一係 | 富山高専施設管理係 | 富山県富山市本郷町13 | 竹山 富士男 |  |  |  | 18
|  | 受注者 | [19 empty] | 現場監理 | [10 empty] | 19 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 富山商船高等専門学校 | 0766-86-5125 | 0766-86-5110 | 富山高等専門学校 | 管理課施設第二係 | 富山高専施設第二係 | 富山県射水市海老江練合1-2 | 竹山 富士男 |  |  |  | 19
[22 empty] | #N/A |  |  |  |  | 高専機構本部整備課 | [5 empty] | 20 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 石川工業高等専門学校 | 076-288-8025 | 076-288-8014 | 石川工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 石川高専施設係 | 石川県河北郡津幡町北中条タ１ | 伊藤 幹雄 |  |  |  | 20
| 工事種別 |  | 受注者 |  | 工事名称 |  |  |  | 契約日 |  | 着工日 |  | 完成期限 |  |  | 現場代理人 |  | 監理（主任）技術者 | 補助担当者 | TEL | FAX | 施設係長 |  | 施設係主任・係員 | TEL | FAX | 担当１ | 担当２ | 担当３ | TEL | FAX |  | 21 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 福井工業高等専門学校 | 0778-62-8207 | 0778-62-0155 | 福井工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 福井高専施設係 | 福井県鯖江市下司町 | 米内 治 |  |  |  | 21
1 | 建築 | ○ | [12 empty] | #VALUE! | [6 empty] | ◎ |  | □ | #N/A | #N/A | □ |  |  | 042-668-5042 | 042-668-5230 |  | 22 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 | 026-295-7013 | 026-295-4356 | 長野工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 長野高専施設係 | 長野県長野市徳間716 | 山本 直之 |  |  |  | 22
2 | 電気 | ○ | [12 empty] | #VALUE! | [6 empty] | ◎ |  | □ |  |  | □ |  |  | 042-668-5043 | 042-668-5230 |  | 23 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 岐阜工業高等専門学校 | 058-320-1238 | 058-320-1240 | 岐阜工業高等専門学校 | 総務課資産管理係 | 岐阜高専資産管理係 | 岐阜県本巣市上真桑2236-2 | 田之上 裕治 |  |  |  | 23
3 | 機械 | ○ | [12 empty] | #VALUE! | [6 empty] | ☆ |  | ○ |  |  | □ |  |  | 042-668-5044 | 042-668-5230 |  | 24 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 沼津工業高等専門学校 | 055-926-5726 | 055-926-5720 | 沼津工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 沼津高専施設係 | 静岡県沼津市大岡3600 | 五条 寿久 |  |  |  | 24
4 | EV |  |  |  | ○○高専○○エレベータ新営工事 | [9 empty] | #VALUE! | □□ ×× |  | □× ○○ | ▲ □× | 333-333-3333 | 777-777-7777 | [11 empty] | 25 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 豊田工業高等専門学校 | 0565-36-5909 | 0565-36-5921 | 豊田工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 豊田高専施設係 | 愛知県豊田市栄生町2-1 | 柴川 芳範 |  |  |  | 25
|  | ↑該当工事に○をリストから選択する。該当工事がない場合はリストから空欄を選択する | [16 empty] | ↑補助者居なくても スペース入力(入れないとリンク先で0表示されるため) |  |  | ↑ |  | ↑ |  |  | ↑ | ↑ | ↑ |  |  |  | 26 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校 | 0599-25-8024 | 0599-25-8026 | 鳥羽商船高等専門学校 | 総務課施設係 | 鳥羽商船施設係 | 三重県鳥羽市池上町1-1 | 前田 輝伸 |  |  |  | 26
| 検査職員 |  | 施設課 | 高専機構本部整備課 |  |  |  | 江川 豊 |  |  |  |  | 注意事項 | [8 empty] | ｜ |  | ｜ |  |  | ｜ | ｜ | ｜ |  |  |  | 27 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 鈴鹿工業高等専門学校 | 059-368-1725 | 059-368-1728 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 鈴鹿高専施設係 | 三重県鈴鹿市白子町 | 藤田 時子 |  |  |  | 27
| 技術検査職員 |  | 施設課 | 高専機構本部整備課 |  |  |  | 江川 豊 |  |  |  |  | ※「Excelのオプション」→「詳細設定」→「次のシートで作業するときの表示設定」→「ゼロ値のセルにゼロを表示する」のチェックマークを外す。 （全てのシートに適応させてください） | [9 empty] | 記号は監理体制を示す。 ※ ☆は，主任監督職員 | [9 empty] | 28 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 舞鶴工業高等専門学校 | 0773-62-8874 | 0773-62-8879 | 舞鶴工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 舞鶴高専施設係 | 京都府舞鶴市字白屋234番地 | 柴田 祐司 |  |  |  | 28
[13 empty] | ※ページ数は「ページ設定」の「フッター」を利用し適宜設定を行う。 | [9 empty] | ○は，監督職員(窓口) | [9 empty] | 29 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 明石工業高等専門学校 | 078-946-6036 | 078-946-6041 | 明石工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 明石高専施設係 | 兵庫県明石市魚住町西岡679番地の3 | 小野 栄津夫 |  |  |  | 29
| 定例打合せ |  | 曜日 |  | 時間 |  | ： |  | ～ | 場所 | 現場事務所 | [11 empty] | □は，監督職員 | [9 empty] | 30 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 奈良工業高等専門学校 | 0743-55-6026 | 0743-55-6029 | 奈良工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 奈良高専施設係 | 奈良県大和郡山市矢田町22番地 | 仲 茂也 |  |  |  | 30
[23 empty] | ◎は，主任と監督職員(窓口)を兼務 | [9 empty] | 31 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 和歌山工業高等専門学校 | 0738-29-8228 | 0738-29-8239 | 和歌山工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 和歌山高専施設係 | 和歌山県御坊市名田町野島77 | 椿野 康弘 |  |  |  | 31
[23 empty] | ※ＥＶは分離発注を行った場合、監理を機械で行う構成としている。最近は建築に包含発注が多い。 | [9 empty] | 32 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 米子工業高等専門学校 | 0859-24-5014 | 0859-24-5019 | 米子工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 米子高専施設係 | 鳥取県米子市彦名町4448 | 余村 豊
[33 empty] | 33 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 松江工業高等専門学校 | 0852-36-5124 | 0852-36-5129 | 松江工業高等専門学校 | 総務課会計室環境・施設係 | 松江高専環境・施設係 | 島根県松江市西生馬町14-4 | 嘉本 龍二
[33 empty] | 34 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 津山工業高等専門学校 | 0868-24-8224 | 0868-24-9405 | 津山工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 津山高専施設係 | 岡山県津山市沼624-1 | 田邉 鉄太郎
[33 empty] | 35 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 広島商船高等専門学校 | 0846-67-3016 | 0846-67-3017 | 広島商船高等専門学校 | 総務課施設係 | 広島商船施設係 | 広島県豊田郡大崎上島町東野4272-1 | 近藤 尚美
[33 empty] | 36 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 呉工業高等専門学校 | 0823-73-8412 | 0823-74-3479 | 呉工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 呉高専施設係 | 広島県呉市阿賀南2-2-11 | 貞野 修一郎
[33 empty] | 37 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 徳山工業高等専門学校 | 0834-29-6226 | 0834-28-7605 | 徳山工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 徳山高専施設係 | 山口県周南市学園台 | 梅田 則好
[33 empty] | 38 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 宇部工業高等専門学校 | 0836-35-4972 | 0836-21-7117 | 宇部工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 宇部高専施設係 | 山口県宇部市常盤台2丁目14番1号 | 黒田 伊久男
[33 empty] | 39 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 大島商船高等専門学校 | 0820-74-5465 | 0820-74-5553 | 大島商船高等専門学校 | 総務課施設係 | 大島商船施設係 | 山口県大島郡周防大島町大字小松1091番地1 | 久保 拓史
[33 empty] | 40 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 阿南工業高等専門学校 | 0884-23-7125 | 0884-23-7198 | 阿南工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 阿南高専施設係 | 徳島県阿南市見能林町青木265 | 洲之内 善基
[33 empty] | 41 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 香川高等専門学校 | 087-869-3824 | 087-869-3960 | 香川高等専門学校 | 施設課施設係 | 香川高専施設係 | 香川県高松市勅使町355番地 | 今村 憲市
[33 empty] | 42 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 香川高等専門学校 | 0875-83-8513 | 0875-83-7740 | 香川高等専門学校 | 施設課施設係 | 香川高専施設係 | 香川県三豊市詫間町香田551 | 今村 憲市
[33 empty] | 43 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 新居浜工業高等専門学校 | 0897-37-7719 | 0897-37-7845 | 新居浜工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 新居浜高専施設係 | 愛媛県新居浜市八雲町7-1 | 泉 紀江
[33 empty] | 44 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 弓削商船高等専門学校 | 0897-77-4616 | 0897-77-4692 | 弓削商船高等専門学校 | 総務課施設係 | 弓削商船施設係 | 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削1000 | 横田 裕一
[33 empty] | 45 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 高知工業高等専門学校 | 088-864-5616 | 088-864-5617 | 高知工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 高知高専施設係 | 高知県南国市物部乙200-1 | 松田 政盛
[33 empty] | 46 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 久留米工業高等専門学校 | 0942-35-9312 | 0942-35-9313 | 久留米工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 久留米高専施設係 | 福岡県久留米市小森野1-1-1 | 三原 和宏
[33 empty] | 47 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 有明工業高等専門学校 | 0944-53-8860 | 0994-53-8821 | 有明工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 有明高専施設係 | 福岡県大牟田市東萩尾町150 | 遠藤 真一
[33 empty] | 48 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 北九州工業高等専門学校 | 093-964-7224 | 093-964-7226 | 北九州工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 北九州高専施設係 | 福岡県北九州市小倉南区志井5丁目20番1号 | 宮成 隆明
[33 empty] | 49 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 佐世保工業高等専門学校 | 0956-34-8414 | 0956-34-8416 | 佐世保工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 佐世保高専施設係 | 長崎県佐世保市沖新町1-1 | 永長 一平
[33 empty] | 50 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 熊本高等専門学校 | 096-242-6148 | 096-242-5503 | 熊本高等専門学校 | 管理課施設管理係 | 熊本高専施設管理係 | 熊本県合志市須屋2659-2 | 大平 和美
[33 empty] | 51 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 熊本高等専門学校 | 0965-53-1224 | 0965-53-1219 | 熊本高等専門学校 | 管理課施設企画係 | 熊本高専門施設企画係 | 熊本県八代市平山新町2627 | 大平 和美
[33 empty] | 52 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 大分工業高等専門学校 | 097-552-6249 | 097-552-6251 | 大分工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 大分高専施設係 | 大分県大分市大字牧1666番地 | 栗田 耕
[33 empty] | 53 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 都城工業高等専門学校 | 0986-47-1125 | 0986-47-1126 | 都城工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 都城高専施設係 | 宮崎県都城市吉尾町473-1 | 南部 元義
[33 empty] | 54 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 鹿児島工業高等専門学校 | 0995-42-9010 | 0995-43-4271 | 鹿児島工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 鹿児島高専施設係 | 鹿児島県霧島市隼人町真孝1460-1 | 今村 文昭
[33 empty] | 55 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 沖縄工業高等専門学校 | 0980-55-4023 | 0980-55-4012 | 沖縄工業高等専門学校 | 総務課施設係 | 沖縄高専施設係 | 沖縄県名護市辺野古905番地 | 金城 邦光
[34 empty] | 独立行政法人国立高等専門学校機構 香川高等専門学校施設課 | 087-869-3953 | 042-668-5230
[35 empty] | 087-869-3954 | 042-668-5230
[35 empty] | 087-869-3955 | 042-668-5230
[34 empty] | 宮城 | 022-381-0703 | 022-381-0706
[35 empty] | 022-381-0704 | 022-381-0706
[35 empty] | 022-381-0705 | 022-381-0706
[33 empty] | 高専機構本部整備課 |  | 江川 豊 | 和田 亜希子 | 042-668-5042
[36 empty] | 若林 則夫 | 042-668-5043
[36 empty] | 米満 誠 | 042-668-5041
[36 empty] | 柴田 淳平 | 042-668-5044
藤井 拓馬
植田 祐司
青林 麻美
伊藤 卓実
石原 龍也
宮 彩香
松井 秀人
川畠 洵
保岡 孟
この欄を建築・電気・機械それぞれ選択すると現場監理要領・工事書類一覧表シートに記載されている内容が自動的に切り替わります。
Note on D4: リストから選択
Note on D28: 検査職員の担当を選択

## 現場監理要領(表紙・目次)
Ｐ １
Ｐ ２
Ｐ ３
Ｐ ４
Ｐ ５
Ｐ ６
Ｐ ７
Ｐ ８
現 場 監 理 要 領 | [5 empty] | Ｐ ９
Ｐ １０
Ｐ １１
Ｐ １２
Ｐ １３
Ｐ １４
Ｐ １５
0 | [5 empty] | Ｐ １６
Ｐ １７
Ｐ １８
Ｐ １９
Ｐ ２０
Ｐ ２１
Ｐ ２２
平成 31年 月 | [5 empty] | Ｐ ２３
Ｐ ２４
Ｐ ２５
独立行政法人国立高等専門学校機構
#N/A
［ 目 次 ］
| １．一般事項…………………………………………………………………………………… |  |  |  | Ｐ １
|  | １） | 適用範囲
|  | ２） | 準拠図書
|  | ３） | 工事概要
工事名称
工事場所
発注
設計
監理
受注者
工期
関連工事
| ２．現場組織表………………………………………………………………………………… |  |  |  | Ｐ ２
| ３．現場監理関係……………………………………………………………………………… |  |  |  | Ｐ ３
|  | １） | 一般事項
|  | ２） | 書類の流れ
Ⅰ．報告書・提出書類
Ⅱ．検査・立会・その他（技術検査・完成検査を除く）
Ⅲ．技術検査等
Ⅳ．協議・承諾・質疑
Ⅴ．関連工事との協議・調整が必要な場合
|  | ３） | 書式等
| ４．定例打合せ会関係………………………………………………………………………… |  |  |  | Ｐ ４
|  | １） | 打合せ会の開催
|  | ２） | 打合せ会の開催要領
司会
記録
記録内容
工程表等
留意事項
| ５．工事書類…………………………………………………………………………………… |  |  |  | Ｐ ７

## 現場監理要領(一般事項)
建築 | １．一般事項 | [33 empty] | 建築 | 建築 | <建築工事> | ① 本工事特記仕様書，現場説明書，設計図面，質疑回答書 | ② 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編） | ③ 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編） | ④ 文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準） | ⑤ 文部科学省建築改修工事標準仕様書（特記基準） | ⑥ 文部科学省土木工事標準仕様書 | ⑦ 建築工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
電気 |  | １）適用範囲 | [33 empty] | 電気 | <電気工事> | ① 本工事特記仕様書，現場説明書，設計図面，質疑回答書 | ② 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編） | ③ 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編） | ④ 公共建築設備工事標準図（統一基準）（電気設備工事編） | ⑤ 文部科学省電気設備工事標準仕様書（特記基準） | ⑥ 文部科学省電気設備工事標準図（特記基準） | ⑦ 電気設備工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
機械 |  |  | ① この要領は，「」に適用する。 | [32 empty] | 機械 | <機械工事> | ① 本工事特記仕様書，現場説明書，設計図面，質疑回答書 | ② 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編） | ③ 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編） | ④ 公共建築設備工事標準図（統一基準）（機械設備工事編） | ⑤ 文部科学省機械設備工事標準仕様書（特記基準） | ⑥ 文部科学省機械設備工事標準図（特記基準） | ⑦ 機械設備工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
EV |  | ２）準拠図書
<建築工事>
① 本工事特記仕様書，現場説明書，設計図面，質疑回答書
|  |  | ② 公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編） | [25 empty] | （平成３１年版）
|  |  | ③ 公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編） | [25 empty] | （平成３１年版）
|  |  | ④ 文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準） | [25 empty] | （平成３１年版）
|  |  | ⑤ 文部科学省建築改修工事標準仕様書（特記基準） | [25 empty] | （平成３１年版）
|  |  | ⑥ 文部科学省土木工事標準仕様書 | [25 empty] | （平成２９年版）
|  |  | ⑦ 建築工事監理指針 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 | [25 empty] | （平成３１年版）
３）工事概要
工 事 名：
#N/A
発 注：
設 計：0
監 理：0、高専機構本部整備課
|  |  | 受 注 者： |  |  |  | 0
|  |  | 工 期： |  |  |  | 契約日 |  |  | 平成 0年 1月 0日（土曜日）
[7 empty] | 着工日 |  |  | 平成 0年 1月 0日（土曜日）
[7 empty] | 完成日 |  |  | #VALUE!
|  |  | 関連工事： | [30 empty] | ↓自動選択。不具合がある場合は、建築、電気、機械、ＥＶを直接入力
|  |  |  | 工事名： |  |  |  | 0 | [25 empty] | 電気
|  |  |  | 受注者： |  |  |  | 0
|  |  |  | 完成期限： |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | 工事名： |  |  |  | 0 | [25 empty] | 機械
|  |  |  | 受注者： |  |  |  | 0
|  |  |  | 完成期限： |  |  |  | #VALUE!
| ２．現場組織表 | [31 empty] | 【本部整備課と高専が共同で監理する場合】 | ←窓口は強調表示となるように設定している。同工種で強調表示が２名に なる場合は、ミスがあると考える。 ←施設課の枠は「高専単独」の場合は行を非表示とする。
現場組織表
監理関係
独立行政法人国立高等専門学校機構
高専機構本部整備課
検査職員・技術検査職員 江川 豊
監督職員
|  |  | #N/A | [8 empty] | 建築 | [7 empty] | 電気設備 | [7 empty] | 機械設備
#N/A
[12 empty] | ◎ | 0 | [6 empty] | ◎ | 0 | [6 empty] | ☆ | 0
#N/A
|  |  | #N/A | [8 empty] | □ | 0 | [6 empty] | □ | 0 | [6 empty] | ○ | 0
|  |  | 独立行政法人 国立高等専門学校機構本部事務局施設部整備課 | [8 empty] | □ | 0 | [6 empty] | □ | 0 | [6 empty] | □ | 0
[12 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[12 empty] | TEL 042-668-5042 | [7 empty] | TEL 042-668-5043 | [7 empty] | TEL 042-668-5044
[12 empty] | FAX 042-668-5230 | [7 empty] | FAX 042-668-5230 | [7 empty] | FAX 042-668-5230
※☆は，主任監督職員
|  |  | ○は，監督職員(窓口) | [12 empty] | ↑ | [6 empty] | ↑ | [7 empty] | ↑
|  |  | □は，監督職員 | [12 empty] | ｜ | [6 empty] | ｜ | [7 empty] | ｜
|  |  | ◎は，主任と監督職員(窓口)を兼務 | [12 empty] | ｜ | [6 empty] | ｜ | [7 empty] | ｜
[16 empty] | ｜ | [6 empty] | ｜ | [7 empty] | ｜
[16 empty] | ｜ | [6 empty] | ｜ | [7 empty] | ｜
[12 empty] | ┌ | － | － | － | ┘ |  |  | ┌ | － | － | － | ┘ |  |  | ┌ | － | － | － | － | ┘
[12 empty] | ｜ | [6 empty] | ｜ | [6 empty] | ｜
|  | 受注者関係（現場） | [9 empty] | ｜ | [6 empty] | ｜ | [6 empty] | ｜
[12 empty] | ↓ | [6 empty] | ↓ | [6 empty] | ↓
[9 empty] | 建築 | [6 empty] | 電気 | [6 empty] | 機械
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | TEL | [6 empty] | TEL | [6 empty] | TEL
[9 empty] | FAX | [6 empty] | FAX | [6 empty] | FAX
|  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | 監理・主任技術者 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | 補助担当者名 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ２．現場組織表 | [31 empty] | 【高専単独で監理する場合】 | ←「施設課と共同」の場合は行を非表示とする。
現場組織表
監理関係
独立行政法人国立高等専門学校機構
#N/A
検査職員・技術検査職員 江川 豊
監督職員
|  |  | #N/A | [8 empty] | 建築 | [7 empty] | 電気設備 | [7 empty] | 機械設備
#N/A
|  |  | #N/A | [8 empty] | ◎ | 0 | [6 empty] | ◎ | 0 | [6 empty] | ☆ | 0
#N/A
[12 empty] | □ | 0 | [6 empty] | □ | 0 | [6 empty] | ○ | 0
※ ☆は，主任監督職員
○は，監督職員(窓口)
□は，監督職員
|  |  | ◎は，主任と監督職員(窓口)を兼務 | [11 empty] | ↑ | [7 empty] | ↑ | [7 empty] | ↑
[15 empty] | ｜ | [7 empty] | ｜ | [7 empty] | ｜
[15 empty] | ｜ | [7 empty] | ｜ | [7 empty] | ｜
[15 empty] | ｜ | [7 empty] | ｜ | [7 empty] | ｜
[12 empty] | ┌ | － | － | ┘ |  |  |  | ┌ | － | － | － | ┘ |  |  | ┌ | － | － | － | － | ┘
[12 empty] | ｜ | [6 empty] | ｜ | [6 empty] | ｜
|  | 受注者関係（現場） | [9 empty] | ｜ | [6 empty] | ｜ | [6 empty] | ｜
[12 empty] | ↓ | [6 empty] | ↓ | [6 empty] | ↓
[9 empty] | 建築 | [6 empty] | 電気 | [6 empty] | 機械
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | TEL | [6 empty] | TEL | [6 empty] | TEL
[9 empty] | FAX | [6 empty] | FAX | [6 empty] | FAX
|  |  | 現場代理人 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | 監理・主任技術者 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | 補助担当者名 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ３．現場監理関係 | [31 empty] | 【本部整備課と高専が共同で監理する場合】 | ←「高専単独」の場合は行を非表示とする。
１）一般事項
① 質疑及び連絡事項等は，全て工事連絡書にて行う。
２）書類の流れ
Ⅰ．報告書・提出書類
[15 empty] | ①提 出 | [11 empty] | ②報 告
|  |  |  | 【高専主体】 |  |  |  |  | 受注者 現場代理人 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | #N/A | [6 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | 高専機構本部整備課監督職員
[15 empty] | ←－－－－ | [11 empty] | ←－－－－
[15 empty] | ③指示等 | [11 empty] | 必要な場合調整を行う
Ⅱ．検査・立会・その他（技術検査・完成検査を除く）
[15 empty] | ①提 出 | [11 empty] | ②報 告
|  |  |  | 【高専主体】 |  |  |  |  | 受注者 現場代理人 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | #N/A | [6 empty] | －－－－－→ |  |  |  |  | 高専機構本部整備課監督職員
←－－－－
[15 empty] | ③指示等 | [11 empty] | 必要な場合調整を行う
Ⅲ．技術検査等
１．中間技術検査
[15 empty] | ①協議等 | [11 empty] | ②報 告
|  |  |  | 【高専主体】 |  |  |  |  | 受注者 現場代理人 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | #N/A | [6 empty] | －－－－－→ |  |  |  |  | 高専機構本部整備課監督職員
[15 empty] | ←－－－－ | [11 empty] | ←－－－－－
[11 empty] | ｜ | ⑤報 告 |  |  | ④承 諾 | [11 empty] | ③調 整
｜
[11 empty] | ↓ |  |  |  | ⑥提 出
[9 empty] | 受注者 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | 契約担当役 | [6 empty] | ※技術検査については、各標準
[15 empty] | ⑦通 知 | [11 empty] | 仕様書参照
←－－－－
[11 empty] | ↑ |  |  |  | ⑩通 知 | [6 empty] | ↑
[11 empty] | ｜ | [10 empty] | ｜
[11 empty] | └ | － | － | 技術検査職員 | [5 empty] | － | － | ┘
[10 empty] | ⑧検査 | [10 empty] | ⑨復命
２．完成技術検査・完成検査
①完成通知
|  |  |  | 【高専主体】 |  |  |  |  | 受注者 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | 契約担当役
←－－－－
④通 知
[11 empty] | ↑ |  |  |  | （技術検査結果通知書） | [7 empty] | ↑
[11 empty] | ｜ | [11 empty] | ｜
[11 empty] | ｜ |  |  | 技術検査職員 (検査職員兼務) | [8 empty] | ｜
[11 empty] | └ | － | － | [6 empty] | － | － | － | ┘
[8 empty] | ②完成技術検査 | [12 empty] | ③復 命
[8 empty] | ⑤完成検査 | [12 empty] | ⑦検査調書
⑥完成検査結果通知書
Ⅳ．協議・承諾・質疑
[15 empty] | ①協議等 | [11 empty] | ②報 告
|  |  |  | 【高専主体】 |  |  |  |  | 受注者 現場代理人 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | #N/A | [6 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | 高専機構本部整備課監督職員
[15 empty] | ←－－－－ | [11 empty] | ←－－－－
[15 empty] | ④承 諾 | [11 empty] | ③調 整
Ⅴ．関連工事との協議・調整が必要な場合
[15 empty] | ①協議等 | [11 empty] | ②報 告
|  |  |  | 【高専主体】 |  |  |  |  | 受注者 現場代理人 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | #N/A | [6 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | 高専機構本部整備課監督職員
[15 empty] | ←－－－－ | [11 empty] | ←－－－－
[10 empty] | ｜ |  |  | ↑ |  | ⑧指示等 | [5 empty] | ｜ | ④ |  | ↑ | ⑦ |  | ③調 整
[10 empty] | ｜ | 協 |  | ｜ | 調 | [6 empty] | ｜ | 協 |  | ｜ | 調
[10 empty] | ｜ | 議 |  | ｜ | 整 | [6 empty] | ｜ | 議 |  | ｜ | 整
[10 empty] | ↓ |  |  | ｜ |  | ⑤確 認 | [5 empty] | ↓ |  |  | ｜
[9 empty] | 関連工事 現場代理人 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | 関連工事 現場代理人
←－－－－
⑥報 告
３）書式等
① 提出書類は，特に指定しない限りＡ４判を標準とする。
② 提出部数は，提出書類一覧表による。
但し，関連工事受注者と打合せる必要がある場合は，必要部数とする。
| ３．現場監理関係 | [31 empty] | 【高専単独で監理する場合】 | ←「施設課と共同」の場合は行を非表示とする。
１）一般事項
質疑及び連絡事項等は，全て工事連絡書にて行う。
２）書類の流れ
|  |  | Ⅰ．報告書・提出書類 | [15 empty] | ①提 出
[13 empty] | 受注者 現場代理人 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | #N/A
←－－－－
②指示等
Ⅱ．検査・立会・その他（技術検査・完成検査を除く）
①提 出
[13 empty] | 受注者 現場代理人 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | #N/A
←－－－－
②連 絡
Ⅲ．技術検査等
|  |  |  | １．中間技術検査 | [14 empty] | ①協議等
[13 empty] | 受注者 現場代理人 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | #N/A
←－－－－
[15 empty] | ｜ |  |  |  | ②承 諾
[15 empty] | ｜ | ③報告
[15 empty] | ↓ |  |  |  | ④提 出
[13 empty] | 受注者 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | 契約担当役
⑤通 知
←－－－－
[15 empty] | ↑ |  |  |  | ⑧通 知 | [6 empty] | ↑
[15 empty] | ｜ | [10 empty] | ｜
[15 empty] | └ | － | － | 技術検査職員 | [5 empty] | － | － | ┘
[14 empty] | ⑥検 査 | [10 empty] | ⑦復 命
２．完成技術検査・完成検査
[12 empty] | ②完成技術検査 | [5 empty] | 技術検査職員 | [6 empty] | ③復 命
[15 empty] | ┌ | － | － | [6 empty] | － | － | － | ┐
[15 empty] | ｜ | [11 empty] | ｜
[15 empty] | ｜ | [11 empty] | ｜
[15 empty] | ↓ |  |  |  | ①完成通知 | [7 empty] | ↓
[13 empty] | 受注者 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | 契約担当役
←－－－－
④通 知
[15 empty] | ↑ |  |  |  | （技術検査結果通知書） | [7 empty] | ↑
[15 empty] | ｜ |  |  | 検査検査 | [8 empty] | ｜
[15 empty] | └ | － | － | [6 empty] | － | － | － | ┘
[12 empty] | ⑤完成検査 | [12 empty] | ⑦検査調書
⑥完成検査結果通知書
|  |  | Ⅳ．協議・承諾・質疑 | [15 empty] | ①協議等
[13 empty] | 受注者 現場代理人 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | #N/A
←－－－－
②承 諾
Ⅴ．関連工事との協議・調整が必要な場合
①協議等
[13 empty] | 受注者 現場代理人 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | #N/A
←－－－－
[14 empty] | ｜ | 協議 |  | ↑ | 調整 | ⑥指 示 | [5 empty] | ｜ | ②協議 |  | ↑ | ⑤調整
[14 empty] | ｜ |  |  | ｜ | [7 empty] | ｜ |  |  | ｜
[14 empty] | ↓ |  |  | ｜ |  | ③協議等 | [5 empty] | ↓ |  |  | ｜
[13 empty] | 受注者 現場代理人 | [5 empty] | －－－－→ |  |  |  |  | 関連工事 現場代理人
←－－－－
④報 告
３）書式等
① 提出書類は，特に指定しない限りＡ４判を標準とする。
② 提出部数は，提出書類一覧表による。
但し，関連工事受注者と打合せる必要がある場合は，必要部数とする。
４．定例打合せ会関係
１）打合せ会の開催
定 例 打 合 せ 会
出 席 者
[11 empty] | #N/A | [9 empty] | 主任監督職員等
[11 empty] | 高専機構本部整備課 | [9 empty] | 監督職員
[11 empty] | 各工事受注者 | [9 empty] | 現場代理人等
日 時
毎週曜日
： ～
[5 empty] | 場 所 | [5 empty] | 現場事務所
資 料 等
総合実施工程表
週間・月間工程表
前回議事録
今回議事議題
その他
２）打合せ会の開催要領
司 会 建築工事受注者現場代理人
記 録 各受注者にて記録する。
記録内容 日時・出席者・議題・内容・次回検討事項等
記録用紙は自社のものでよいが予め監督職員の承諾を得る。
工程表等 各受注者にて作成し複写の上全員に配付する。
留意事項 あらかじめ業者間で事前打合せを行い、特に検討を要すると思われる
事項については、会議開始前に監督職員と協議しておく。
保留・検討事項は，なるべく作らないように議事運営を行う。

## 工事書類一覧表
５．工事書類 | [9 empty] | 0
| １）工事書類一覧表 | [8 empty] | 1
７ページ以降による
２）工事書類作成要領
○書類一覧は，一般的な書類を並べている。必要に応じて追加及び削除を行うこと。
（疑義、詳細については監督職員と十分協議の上作成する。）
○書類中、現場代理人の氏名欄があるものは押印をする。
○書類の整理箱は，引き出し形（樹脂製又は補強入りダンボール）箱とし，正面に収納書類の一覧表を貼付ける。
（サイズは監督職員に確認する。関連工事の現場代理人と調整し出来るだけ整理箱を同一形状とする。）
３）完成検査時の書類確認
書類は工事書類一覧表の順に綴じ、項目毎で順にファイルに綴じること。書類のボリューム次第で
ファイルを集約しても良い。各ファイルの１枚目には、工事書類一覧表を添付する。（増刷の場合も同様とする。）
一覧表の番号にてインデックスを作成し、検査時に確認しやすいようまとめ、自己チェックを行うこと。
本現場監理要領書類一覧表作成時に不要な書類へ取消線を付しているが、最終的に完成時に提出することの
無かった書類（変更届、工期延長願い等）には任意で取消線を付し、ファイルの当該頁には該当なしのコメントを入れる。
４）書類の保管について（参考）
４）工事着工時設計図面製本の提出（参考）
５）現場事務所に必要な検査職員及び監督職員用の設備・備品
| ① ロッカ－類 |  |  |  | ② 打合せ机 | ③ ヘルメット
| ④ 作 業 服 |  |  |  | ⑤ 防 寒 着 | ⑥ 安 全 靴
| ⑦ 長 靴 |  |  |  | ⑧ 安 全 帯 | ⑨ 軍 手
| ⑩ 検査道具 一 式 |  |  |  | ⑪ 3mスケ－ル | ⑫ 各種図書類
６）電子媒体の提出
電子納品対象工事の場合は、「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」にもとづき納品する。
工事写真は工事写真撮影要領に基づき施工する工事とされている場合、電子媒体での提出は必須。
また、特記仕様書において工事写真帳の提出について電子媒体と指定がある場合は、併せて提出する。
電子媒体で提出する際は、各種資料をまとめて１枚のＣＤまたはＤＶＤに納めて納入すること。
以下は、ＤＶＤ等に収めるフォルダイメージを示す。
※施工図、試験成績等は電子媒体納品の定めはない。納める内容は監督職員と調整。
※発注図ＰＤＦは、特記されている場合を除き任意。
７）完成時完成図製本の提出（参考）
工事書類一覧表
（工事件名） | [5 empty] | （受注者）
0 | [5 empty] | 0
（現場代理人） |  |  |  |  | （契約日） | （着工日） | （完成期限）
0 |  |  |  |  | 平成0年1月0日 | 平成0年1月0日 | #VALUE!
（主任・監理 技術者） |  |  |  |  | （変更契約日） |  | （変更完成期限）
0 |  |  |  |  | 平成○○年○○月○○日 |  | 平成○○年○○月○○日
大分類 |  | 番号
| 項 目 |  |  |  | 種 類 | 備 考
[9 empty] | 建築 | 電気 | 機械
0 | 確認に関するもの | 0 | － | 0 | 工事書類一覧表
1 | 契約の締結に関するもの | 1 | - | 1 | 工事請負契約書 | 双方押印及び印紙貼り付け分とする。(発注者より写しを受領） 工事請負契約基準まで添付すること。 |  | この列はリンクなので触らない↓ | 何でも文字を入れると一覧に 取消線がはいります。 ↓（スペースも文字扱いです）
|  | 1 | - | 2 | 契約保証に関する書類 | 契約用
2 | 前払に関するもの | 2 | - | 1 | 前払金保証に関する書類 | 前払がある場合
|  | 2 | - | 2 | 前払金請求書 | 前払がある場合
|  | 2 | - | 3 | 銀行振込依頼書（前払用） | 前払がある場合 中間前払を含む
|  | 2 | - | 4 | 銀行振込依頼書（最終回払用） | 前払い金口座に入金されないよう注意
|  | 2 | - | 5 | 中間前払認定請求書 | 中間前払がある場合
|  | 2 | - | 6 | 中間前金払認定調書 | 中間前払がある場合
|  | 2 | - | 7 | 中間前払金保証に関する書類 | 中間前払がある場合
|  | 2 | - | 8 | 中間前払請求書 | 中間前払がある場合
3 | 着工に関する物 | 3 | - | 1 | 工事費内訳明細書 | 現場説明書「Ⅵ.契約に関する事項」による。契約後15日以内に提出。
|  | 3 | - | 2 | 工程表（契約用） | 現場説明書「Ⅵ.契約に関する事項」による。契約後15日以内に提出。
|  | 3 | - | 3 | 監督職員通知 | 発注者より通知されたもの
|  | 3 | - | 4 | 現場代理人等通知書 | 代理人・主任(監理)技術者とも 経歴書を添付
|  | 3 | - | 5 | 火災保険等加入状況報告書 | 詳細は現場説明書確認。特約条項加入を確認できる状態とすること（特約確認は保険会社発行書面でも可）
|  | 3 | - | 6 | 工事実績情報登録報告書 | 現場説明書「Ⅷ､その他」による。 契約より10日以内厳守(土日を除く)
|  | 3 | - | 7 | 課税事業者届書
|  | 3 | - | 8 | 工事用地使用許可願 ※ | 配置図を添付 3社連名とした場合は、建築にて本紙保管、設備は写しを綴じる
|  | 3 | - | 9 | 仮設物設置許可願 ※ | 配置図・平面図 連名について同上
|  | 3 | - | 10 | 上（下）水道使用許可願 ※ | 配置図 連名について同上
|  | 3 | - | 11 | 電力使用許可願 ※ | 配置図 連名について同上。
[5 empty] | ※・・各許可願いに対する 許可書添付のこと | 許可書は発注者より発行
|  | 3 | - | 12 | 下請負者通知書 | 下請け契約の都度適宜通知必要。 体系図更新も同時。
|  | 3 | - | 13 | 主要(資材･機材)発注先通知書
|  | 3 | - | 14 | 電気保安技術者通知書 | 経歴書共、連名不可
|  | 3 | - | 15 | 工事用電力保安責任者通知書 | 経歴書共、連名可 点検を行った記録を整理
4 | 契約の履行に関するもの | 4 | - | 1 | 再資源化等の届出に係る説明書 | 契約書に記載がある場合
|  | 4 | - | 2 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 現場説明書「Ⅷ､その他」参照
|  | 4 | - | 3 | 施工体制台帳（写し）等の提出 | 体系図、体制台帳、下請契約書（注文書）等
|  | 4 | - | 4 | 技能士通知書 | 該当する場合
|  | 4 | - | 5 | 緊急連絡体制
|  | 4 | - | 6 | 工事に係る賃金又は物価変動に 基づく受注代金の変更請求書
|  | 4 | - | 7 | 変更届 | 随時
|  | 4 | - | 8 | 工事材料搬入報告書
|  | 4 | - | 9 | 発生材報告書 | 発生材の引き渡しを行う場合のみ必要
|  | 4 | - | 10 | 現場代理人等変更通知書
|  | 4 | - | 11 | 天災その他不可抗力による損害通知書
|  | 4 | - | 12 | 工期延長願 | 監督職員と協議
|  | 4 | - | 13 | 現場休止届 | 概ね4日以上現場の出入りをしない場合提出。連名を基本とし休止期間中の管理体制を報告する。
5 | 技術提案の 履行に関する物 | 5 | - | 1 | 採用された総合評価技術提案の履行確認 | 契約書に記載がある場合。履行方法は事前に監督職員と協議。契約書の写しを添付し一項目ずつの証明資料(計画書と写真等)を用意する。
6 | 工 程 表 | 6 | - | 1 | 総合工程表（予定） | Ａ１又はA3版
|  | 6 | - | 2 | 総合工程表（実施） | 予定に朱書き記入
|  | 6 | - | 3 | 月間工程表
|  | 6 | - | 4 | 週間工程表
|  | 6 | - | 5 | 工事進捗状況報告書 | 毎月5日までに提出
7 | 工事連絡書 | 7 | - | 1 | 報告,提出,承諾,協議,質疑
|  | 7 | - | 2 | 検査・立会い等 | １１ 自主検査報告書があれば添付 監督職員の検査を行った時は、検査結果通知書面添付。 特記仕様書の一工程の施工の確認及び報告でも使用する。
| 工事打合せ記録書 | 7 | - | 3 | 打合せ記録簿 | 打合せした事項について全て書面提出。様式は任意
8 | 技術検査 | 8 | - | 1 | (中間)技術検査願い | 特記仕様書に記載がある場合適用
|  | 8 | - | 2 | (中間・完成)技術検査通知書 | 発注者作成
|  | 8 | - | 3 | (中間・完成)技術検査結果通知書 | 本紙は自社保管
9 | 施工計画書 | 9 | - | 1 | 総合施工計画書・工種別施工計画書 | 建電管別で別途説明資料を参照
10 | 工事記録写真撮影計画書 | 10 | - | 1 | 工事記録写真撮影計画書 | 施工計画書に含めて良い
11 | 自主検査報告書 | 11 | - | 1 | 機材の自主検査 | 施工計画書品質計画に基づく
|  | 11 | - | 2 | 施工の自主検査 | 同上
12 | 図面等 (着工前) | 12 | - | 1 | Ａ３判 縮小(マイラ－)原図 | 現場説明書 (Ⅴ施工に関する事項(4)工事写真等参照）契約後速やかに提出
|  | 12 | - | 2 | Ａ３判 縮小製本 | 同上 現場説明書・質疑回答書を含み製本する。
1 |  | 12 | - | 3 | Ａ１判 青焼製本 | 同上
| 施工図 | 12 | - | 4 | A1判又はA3判 施工図 | 完成時の提出要否は特記仕様書参照
1 |  | 12 | - | 5 | 施工要領図 | 必要に応じて作成
| 図面等 （完成時） | 12 | - | 6 | Ａ１判又はA3判 朱書訂正図 | 設計図面に変更事項を朱書で記入したもの
1 |  | 12 | - | 7 | Ａ１判及びA３判 完成図（原図） | 特記仕様書「完成時の提出」参照 電子データ要否も特記
| 完成図 | 12 | - | 8 | Ａ１判及びA３判 完成図 （黒表紙金文字製本及び仮製本） | 特記仕様書「完成時の提出」参照
13 | 完成検査時 書類 | 13 | - | 1 | 再資源化完了報告書 | 適用がある場合のみ
|  | 13 | - | 2 | 社内検査報告書 | 写し
|  | 13 | - | 3 | 社内検査手直し完了報告書 | 写し
|  | 13 | - | 4 | 完成下検査報告書 | 監督職員実施分
|  | 13 | - | 5 | 完成下検査手直し完了報告書
|  | 13 | - | 6 | マニュフェスト | E票写しを綴じる
|  | 13 | - | 7 | 保証書等 | 本紙の保管場所は監督職員と協議
|  | 13 | - | 8 | 保全指導書 | 内容は監督職員と協議
|  | 13 | - | 9 | 工事日報
|  | 13 | - | 10 | 工事写真 | 別冊としてもよい。
14 | 完成に関するもの | 14 | - | 1 | 完成通知書 | 受領後本検査
|  | 14 | - | 2 | 修補完了報告書 | 完成検査で手直しの指摘を受けた場合に手直し完了時に提出
|  | 14 | - | 3 | 引渡書 | 発注者より完成検査結果通知後に提出
|  | 14 | - | 4 | 最終回払請求書 | 引渡書提出と同時で可。
|  | 14 | - | 5 | 予備品等引渡通知書 | 予備品・工具等
|  | 14 | - | 6 | 是正等の措置請求書
|  | 14 | - | 7 | 指定部分引渡書
|  | 14 | - | 8 | 指定部分完成通知書
|  | 14 | - | 9 | 請負工事既済部分検査請求書
|  | 14 | - | 10 | 電子媒体納品書 | 工事写真、工事写真帳、完成図CADデータを記録したCD又はDVD添付 |  | #REF! |  |  |  | ←電子媒体納品書は工事写真撮影要領により工事写真は電子媒体による 提出が定められているので、原則適用する。（110727追記）
※１ 特記なき場合のファイル体裁は，A4版とする。
・社印等押印のある書類をカラー複写とした場合は、「写し」を明記する。
v
v
v
v
v
書類ファイル作成時の注意点
１．ファイルは大分類ごとに適宜分冊する。
２．書類ファイルごとに１枚目は書類一覧を添付する。
３．添付した書類一覧において当該ファイルに含まれない
書類名は二重線又は斜線を引きそのファイルに綴じられている
書類が何かが明確にわかるように整理する。
4．書類ごとに台紙を先に挿入する。台紙にはインデックスを
添付する。
5．インデックスは番号のみの表示でもよい。
6．施工中で時期が来なければ作成されない書類、もしくは
着工時点で出す必要があるか不明な書類(現場休止届など)
についても、着工時点で台紙及びインデックスを作成し、
ファイルに綴じておき、提出の可能性を示唆させる。
最終的に提出しないで良くなった場合、台紙インデックスは
そのままに「４日以上休止期間がないので書類提出なし」など
のメモをファイルに綴じること。（後々第三者が見てわかり
やすいような整理を心掛ける）
インデックス貼付（台紙へ）。
書類一覧表を１枚目に。
書類A(写)
適宜キングファイル分冊。
v
書類A(本紙)
監督職員保管ファイル
（重要文書以外は工事書類と一緒に保管）
※重要な文書に関しては高専機構法人文書管理規則に
基づき保管期間を設定し、別途保管する。
書類A(写)
書類A(本紙)
完成時は整理箱（現場書類ファイルボックス）に収めて提出
ただし、一般的に5～10年間保管後廃棄となるため重要文書は区別する必要がある。重要書類は監督職員へ保管方法を確認すること。
大きく明記
・貼付ラベル例
「平成○○年
○○高専○○工事
H2X.X竣工
工事書類収納ボックス１/2※」
・提出前に写しを取る。
現場代理人（受注者側）
・工事連絡書などは適宜返却。
・承諾済み書類は現場で保管。
書類A(本紙)
・着工時点でキングファイル等を
作成しておき適宜書類を整理する。
・日付空欄で作成の場合は、
提出時に日付を転記する。
工事書類
監督職員（発注者側）
工事連絡書
「何月何日提出」の記録となる。
・工事連絡書を添付する。
書類の構成を変更
（書類の収め方、書類一覧の詳細化を図った）
・届け、通知、報告書等適宜保管
平成○○年度
○○高専○○棟改修工事
設計図
着 工 日：平成○年○月○日
完成期限：平成○年○月○日
施 工 者：○○社
平成○年度 ○○高専○○棟改修工事 設計図
背文字
表紙
平成○○年度
○○高専○○棟改修工事
完成図
完成年月：平成○年○月
施 工 者：○○社
平成○年度 ○○高専○○棟改修工事 完成図
背文字
現場説明書３頁、「（４）工事写真等その他」に基づく製本制作時の表紙、背文字体裁について参考とする。
図面枚数が少なく背文字を入れる幅がない場合は、厚紙などで幅を確保し背文字が入るよう工夫する。
表紙の色については、発注者に確認する。
製本へ綴じる内容及び順序は下とする。
１．契約書
２．質疑回答書（質疑なしの場合も含む）
３．現場説明書及び別図
４．特記仕様書を含む発注図
製本作成時に発注図をデータ化する場合、そのデータを完成時の提出電子媒体に含めて貰いたい（協議）
特記仕様書「完成時の提出」に基づく製本制作時の表紙、背文字体裁について参考とする。
図面枚数が少なく背文字が入らない場合は、設計製本と同様に厚紙を入れて幅を作るなどして工夫する。表紙の色については学校と協議。
下検査または完成検査時に完成図面の確認ができること。
製本が長持ちするように表紙をラミネート加工とする。
表紙
￥￥○○工事 ￥完成図 ￥ＣＡＤ（オリジナル）
￥ＣＡＤ（ＪＷＣ）
￥ＰＤＦ（印刷イメージ）
￥発注図 ￥ＰＤＦ（製本時データ）
￥ＣＡＤ（ＪＷＣ）
￥工事写真 ￥工事写真帳（Excelデータでも可）
￥工事写真画像そのまま（フォルダ分け程度）
￥施工図 ￥CAD（オリジナル）
￥PDF（承諾スキャンデータ）
￥その他 ￥試験成績など
完成時の書類提出のボックス形状等は発注者及び関連工事と調整して、保管しやすい形での提出をお願いします。
工事書類一覧について
本シートの工事書類一覧は現場監理要領の一部となっており、
受注者への工事書類の説明を目的としている。
工事監理にあたっては次シートの「工事書類一覧表監理用」を
使用すること。

## 工事書類一覧表監理用
工事書類一覧表（監理用）
（工事件名） | [5 empty] | （受注者）
0 | [5 empty] | 0
（現場代理人） |  |  |  |  | （契約日） | （着工日） | （完成期限）
0 |  |  |  |  | 平成0年1月0日 | 平成0年1月0日 | #VALUE!
（主任・監理 技術者） |  |  |  |  | （変更契約日） |  | （変更完成期限）
0 |  |  |  |  | 平成○○年○○月○○日 |  | 平成○○年○○月○○日
大分類 |  | 番号
| 項 目 |  |  |  | 種 類 | 確認欄 | 指摘事項等
[9 empty] | 建築 | 電気 | 機械
0 | 確認に関するもの | 0 | － | 0 | 工事書類一覧表
1 | 契約の締結に関するもの | 1 | - | 1 | 工事請負契約書 |  |  | この列はリンクなので触らない↓ | 何でも文字を入れると一覧に 取消線がはいります。 ↓（スペースも文字扱いです）
|  | 1 | - | 2 | 契約保証に関する書類 |  |  | #REF!
2 | 前払に関するもの | 2 | - | 1 | 前払金保証に関する書類 |  |  | #REF!
|  | 2 | - | 2 | 前払金請求書 |  |  | #REF!
|  | 2 | - | 3 | 銀行振込依頼書（前払用） |  |  | #REF!
|  | 2 | - | 4 | 銀行振込依頼書（最終回払用） |  |  | #REF!
|  | 2 | - | 5 | 中間前払認定請求書 |  |  | #REF!
|  | 2 | - | 6 | 中間前金払認定調書 |  |  | #REF!
|  | 2 | - | 7 | 中間前払金保証に関する書類 |  |  | #REF!
|  | 2 | - | 8 | 中間前払請求書 |  |  | #REF!
3 | 着工に関する物 | 3 | - | 1 | 工事費内訳明細書 |  |  | #REF!
|  | 3 | - | 2 | 工程表（契約用） |  |  | #REF!
|  | 3 | - | 3 | 監督職員通知 |  |  | #REF!
|  | 3 | - | 4 | 現場代理人等通知書 |  |  | #REF!
|  | 3 | - | 5 | 火災保険等加入状況報告書 |  |  | #REF!
|  | 3 | - | 6 | 工事実績情報登録報告書 |  |  | #REF!
|  | 3 | - | 7 | 課税事業者届書 |  |  | #REF!
|  | 3 | - | 8 | 工事用地使用許可願 ※ |  |  | #REF!
|  | 3 | - | 9 | 仮設物設置許可願 ※ |  |  | #REF!
|  | 3 | - | 10 | 上（下）水道使用許可願 ※ |  |  | #REF!
|  | 3 | - | 11 | 電力使用許可願 ※ |  |  | #REF!
|  | 0 | 0 | 0 | ※・・各許可願いに対する 許可書添付のこと |  |  | #REF!
|  | 3 | - | 12 | 下請負者通知書 |  |  | #REF!
|  | 3 | - | 13 | 主要(資材･機材)発注先通知書 |  |  | #REF!
|  | 3 | - | 14 | 電気保安技術者通知書 |  |  | #REF!
|  | 3 | - | 15 | 工事用電力保安責任者通知書 |  |  | #REF!
4 | 契約の履行に関するもの | 4 | - | 1 | 再資源化等の届出に係る説明書 |  |  | #REF!
|  | 4 | - | 2 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 |  |  | #REF!
|  | 4 | - | 3 | 施工体制台帳（写し）等の提出 |  |  | #REF!
|  | 4 | - | 4 | 技能士通知書 |  |  | #REF!
|  | 4 | - | 5 | 緊急連絡体制 |  |  | #REF!
|  | 4 | - | 6 | 工事に係る賃金又は物価変動に 基づく受注代金の変更請求書 |  |  | #REF!
|  | 4 | - | 7 | 変更届 |  |  | #REF!
|  | 4 | - | 8 | 工事材料搬入報告書 |  |  | #REF!
|  | 4 | - | 9 | 発生材報告書 |  |  | #REF!
|  | 4 | - | 10 | 現場代理人等変更通知書 |  |  | #REF!
|  | 4 | - | 11 | 天災その他不可抗力による損害通知書 |  |  | #REF!
|  | 4 | - | 12 | 工期延長願 |  |  | #REF!
|  | 4 | - | 13 | 現場休止届 |  |  | #REF!
5 | 技術提案の 履行に関する物 | 5 | - | 1 | 採用された総合評価技術提案の履行確認 |  |  | #REF!
6 | 工 程 表 | 6 | - | 1 | 総合工程表（予定） |  |  | #REF!
|  | 6 | - | 2 | 総合工程表（実施） |  |  | #REF!
|  | 6 | - | 3 | 月間工程表 |  |  | #REF!
|  | 6 | - | 4 | 週間工程表 |  |  | #REF!
|  | 6 | - | 5 | 工事進捗状況報告書 |  |  | #REF!
7 | 工事連絡書 | 7 | - | 1 | 報告,提出,承諾,協議,質疑 |  |  | #REF!
|  | 7 | - | 2 | 検査・立会い等 |  |  | #REF!
| 工事打合せ記録書 | 7 | - | 3 | 打合せ記録簿 |  |  | #REF!
8 | 技術検査 | 8 | - | 1 | (中間)技術検査願い |  |  | #REF!
|  | 8 | - | 2 | (中間・完成)技術検査通知書 |  |  | #REF!
|  | 8 | - | 3 | (中間・完成)技術検査結果通知書 |  |  | #REF!
9 | 施工計画書 | 9 | - | 1 | 総合施工計画書・工種別施工計画書 |  |  | #REF!
10 | 工事記録写真撮影計画書 | 10 | - | 1 | 工事記録写真撮影計画書 |  |  | #REF!
11 | 自主検査報告書 | 11 | - | 1 | 機材の自主検査 |  |  | #REF!
|  | 11 | - | 2 | 施工の自主検査 |  |  | #REF!
12 | 図面等 (着工前) | 12 | - | 1 | Ａ３判 縮小(マイラ－)原図 |  |  | #REF!
|  | 12 | - | 2 | Ａ３判 縮小製本 |  |  | #REF!
|  | 12 | - | 3 | Ａ１判 青焼製本 |  |  | #REF!
| 施工図 | 12 | - | 4 | A1判又はA3判 施工図 |  |  | #REF!
|  | 12 | - | 5 | 施工要領図 |  |  | #REF!
| 図面等 （完成時） | 12 | - | 6 | Ａ１判又はA3判 朱書訂正図 |  |  | #REF!
|  | 12 | - | 7 | Ａ１判及びA３判 完成図（原図） |  |  | #REF!
| 完成図 | 12 | - | 8 | Ａ１判及びA３判 完成図 （黒表紙金文字製本及び仮製本） |  |  | #REF!
13 | 完成検査時 書類 | 13 | - | 1 | 再資源化完了報告書 |  |  | #REF!
|  | 13 | - | 2 | 社内検査報告書 |  |  | #REF!
|  | 13 | - | 3 | 社内検査手直し完了報告書 |  |  | #REF!
|  | 13 | - | 4 | 完成下検査報告書 |  |  | #REF!
|  | 13 | - | 5 | 完成下検査手直し完了報告書 |  |  | #REF!
|  | 13 | - | 6 | マニュフェスト |  |  | #REF!
|  | 13 | - | 7 | 保証書等 |  |  | #REF!
|  | 13 | - | 8 | 保全指導書 |  |  | #REF!
|  | 13 | - | 9 | 工事日報 |  |  | #REF!
|  | 13 | - | 10 | 工事写真 |  |  | #REF!
14 | 完成に関するもの | 14 | - | 1 | 完成通知書 |  |  | #REF!
|  | 14 | - | 2 | 修補完了報告書 |  |  | #REF!
|  | 14 | - | 3 | 引渡書 |  |  | #REF!
|  | 14 | - | 4 | 最終回払請求書 |  |  | #REF!
|  | 14 | - | 5 | 予備品等引渡通知書 |  |  | #REF!
|  | 14 | - | 6 | 是正等の措置請求書 |  |  | #REF!
|  | 14 | - | 7 | 指定部分引渡書 |  |  | #REF!
|  | 14 | - | 8 | 指定部分完成通知書 |  |  | #REF!
|  | 14 | - | 9 | 請負工事既済部分検査請求書 |  |  | #REF!
|  | 14 | - | 10 | 電子媒体納品書 |  |  | #REF! |  |  |  | ←電子媒体納品書は工事写真撮影要領により工事写真は電子媒体による 提出が定められているので、原則適用する。（110727追記）
※１ 特記なき場合のファイル体裁は，A4版とする。
工事書類一覧表（監理用）の使い方
本シートは現場監理時にの書類整理を目的とした工事書類一覧表であり、完成検査ではこの表で書類の提出状況を確認する。
現場監理の際に工事書類の状況を確認欄に記載し、指摘等があれば記載する。確認欄は下記の順で書きつぶす。
●：不備なし ◎：不備あり ○ ：書類なし －：該当しない （○ →◎→●の順で書きつぶす）